NGÂN HÀNG / TỔ CHỨC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN

HỆ THỐNG KÝ SỐ DỮ LIỆU T24R - GIAI ĐOẠN 1

Digital Signing Integration System for T24R

| Phiên bản: | 1.0 |
| --- | --- |
| Ngày lập: | Tháng 6 / 2026 |
| Trạng thái: | Bản Dự Thảo |
| Phân loại: | NỘI BỘ - BÍ MẬT |

# 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

## 1.1  Mô tả dự án

Dự án xây dựng một hệ thống tích hợp cho phép thu thập dữ liệu từ hệ thống ngân hàng lõi T24R, thực hiện ký số thông qua hệ thống ký số của Cục Công nghệ Thông tin, đồng thời cung cấp các chức năng tra cứu, so sánh, tải xuống và mở API tích hợp cho các bên thứ ba.

## 1.2  Mục tiêu dự án

- Tự động hóa luồng lấy dữ liệu từ T24R và thực hiện ký số theo tiêu chuẩn của Cục Công nghệ Thông tin

- Xây dựng kho lưu trữ dữ liệu đã ký số có tính toàn vẹn, truy xuất và kiểm toán được

- Cung cấp giao diện tra cứu, tìm kiếm, so sánh dữ liệu đã ký số trực quan

- Hỗ trợ xuất file (PDF, Excel, XML, JSON) và REST API cho tích hợp bên thứ ba

- Đảm bảo bảo mật, tuân thủ quy định pháp luật về chữ ký số tại Việt Nam

## 1.3  Phạm vi dự án

### 1.3.1  Trong phạm vi (In-scope)

- Module kết nối và lấy dữ liệu từ T24R (batch + real-time(cần họp và làm rõ với nghiệp vụ))

- Module tích hợp API ký số của Cục Công nghệ Thông tin

- Module lưu trữ và quản lý dữ liệu đã ký số

- Giao diện web tra cứu, tìm kiếm nâng cao và so sánh dữ liệu

- Chức năng tải xuống file đã ký số (PDF, Excel, XML, JSON)

- REST API mở cho tích hợp bên thứ ba, có xác thực và phân quyền

- Dashboard quản trị và báo cáo thống kê

- Audit log và lịch sử thao tác

### 1.3.2  Ngoài phạm vi (Out-of-scope)

- Sửa đổi hoặc nâng cấp hệ thống T24R gốc

- Xây dựng hệ thống ký số (chỉ tích hợp API có sẵn của Cục CNTT)

- Ứng dụng mobile

## 1.4  Các bên liên quan (Stakeholders)

- Ban Lãnh đạo - Phê duyệt ngân sách và định hướng chiến lược

- Cục Công nghệ Thông tin - Cung cấp API và hỗ trợ tích hợp hệ thống ký số

- Phòng Vận hành hệ thống T24R - Hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp đặc tả API T24R

- Đội phát triển dự án - Thiết kế, phát triển, kiểm thử và triển khai

- Người dùng cuối (nghiệp vụ) - Sử dụng chức năng tra cứu, tải xuống

- Đối tác tích hợp bên thứ ba - Tiêu thụ API của hệ thống

# 2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

## 2.1  Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc microservices, gồm các lớp: Data Ingestion Layer (lấy dữ liệu T24R), Signing Layer (tích hợp ký số), Storage Layer (lưu trữ), Business Logic Layer (nghiệp vụ tra cứu/so sánh), API Gateway Layer (phục vụ tích hợp bên ngoài) và Presentation Layer (giao diện web).

## 2.2  Stack công nghệ đề xuất

| Tầng | Công nghệ đề xuất | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Backend / API | Spring Boot | RESTful API, xử lý nghiệp vụ ký số, tích hợp T24R |
| Frontend | Angular | Giao diện tra cứu, so sánh, dashboard quản trị |
| Database | Oracle | Lưu trữ metadata, lịch sử ký số, audit log |
| Message Queue | RabbitMQ / Kafka (dự kiến) | Xử lý bất đồng bộ luồng dữ liệu T24R khối lượng lớn |
| Cache | Redis / Memcached | Cache kết quả tra cứu, session management |
| Ký số (HSM/API) | API Cục CNTT | Tích hợp theo đặc tả của Cục Công nghệ Thông tin |
| API Gateway | Kong / Nginx (dự kiến) | Rate limiting, auth, versioning cho API bên thứ 3 |
| Infrastructure | Docker + Kubernetes (dự kiến) | Containerization, auto-scaling, high availability |

## 2.3  Luồng xử lý chính

### Luồng ký số dữ liệu T24R

- Scheduler/Trigger kích hoạt job lấy dữ liệu từ T24R theo lịch hoặc sự kiện

- Data Ingestion Service gọi API T24R, chuẩn hóa và validate dữ liệu

- Dữ liệu được đẩy vào message queue (bất đồng bộ) để xử lý ký số

- Signing Service nhận message, gọi API ký số của Cục Công nghệ Thông tin

- Kết quả ký số (hash, timestamp, chứng thư số) được lưu vào Oracle

- Audit log ghi nhận toàn bộ quá trình

### Luồng API tích hợp bên thứ ba

- Đối tác gửi request đến API Gateway (kèm API Key / OAuth2 token - dự kiến)

- Gateway xác thực, kiểm tra quyền truy cập và rate limit

- Request được định tuyến đến Business Service xử lý

- Trả về dữ liệu đã ký số dạng JSON/XML kèm chứng thư ký số

# 3. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

## 3.1  Các giai đoạn dự án

Dự án được chia làm 4 giai đoạn, tổng thời gian dự kiến 8 tháng:

### Giai đoạn 1: Phân tích & Thiết kế  (Tháng 1 - 2)

- Làm việc với các bên nghiệp vụ để làm rõ và chốt yêu cầu nghiệp vụ

- Làm việc với Cục CNTT để hiểu đặc tả API ký số, yêu cầu kỹ thuật và pháp lý

- Khảo sát và phân tích hiện trạng hệ thống T24R (cấu trúc dữ liệu, API, tần suất)

- Thiết kế kiến trúc hệ thống và mô hình dữ liệu

- Soạn thảo tài liệu SRS (Software Requirements Specification)

- Thiết kế UI/UX prototype cho giao diện tra cứu và so sánh

- Phê duyệt thiết kế trước khi chuyển sang giai đoạn phát triển

### Giai đoạn 2: Phát triển Core  (Tháng 2 - 4)

- Thiết lập môi trường phát triển

- Phát triển module kết nối T24R (connector, data mapper, scheduler)

- Phát triển module tích hợp API ký số Cục CNTT

- Phát triển database schema và lớp lưu trữ dữ liệu đã ký số

- Unit test và integration test cho các module core

### Giai đoạn 3: Phát triển tính năng  (Tháng 4 - 7)

- Phát triển giao diện web tra cứu nâng cao (search, filter, sort)

- Phát triển chức năng so sánh dữ liệu (diff viewer, version comparison) - dự kiến

- Phát triển chức năng tải xuống (PDF xuất có chữ ký, Excel, JSON, XML)

- Xây dựng REST API bên ngoài

- Phát triển API Key management và OAuth2 cho đối tác tích hợp - dự kiến

- Phát triển dashboard quản trị và báo cáo thống kê

### Giai đoạn 4: Kiểm thử & Triển khai  (Tháng 7 - 8)

- Kiểm thử toàn hệ thống

- Kiểm thử bảo mật

- Kiểm thử tải (load test) luồng ký số với dữ liệu khối lượng lớn

- Triển khai lên môi trường Production theo checklist

- Đào tạo người dùng và đội vận hành

- Bàn giao tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng

## 3.2  Lịch trình tổng thể (Gantt)

| Giai Đoạn / Công Việc | T1 | T2 | T3 - T4 | T5 - T6 | T7 - T8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GĐ1: Phân tích & Thiết kế | ● | ● |  |  |  |
| - Khảo sát hiện trạng T24R | ● |  |  |  |  |
| - Phân tích nghiệp vụ ký số | ● |  |  |  |  |
| - Thiết kế kiến trúc hệ thống |  | ● |  |  |  |
| - Thiết kế CSDL & API |  | ● |  |  |  |
| GĐ2: Phát triển Core |  |  | ● | ● |  |
| - Module kết nối T24R |  |  | ● |  |  |
| - Tích hợp hệ thống ký số CQTT |  |  | ● | ● |  |
| - Module lưu trữ dữ liệu đã ký |  |  |  | ● |  |
| GĐ3: Phát triển tính năng |  |  |  | ● | ● |
| - Giao diện tra cứu & so sánh |  |  |  | ● |  |
| - Chức năng tải xuống |  |  |  | ● | ● |
| - Xây dựng API tích hợp |  |  |  |  | ● |
| GĐ4: Kiểm thử & Triển khai |  |  |  |  | ● |
| - UAT & kiểm thử bảo mật |  |  |  |  | ● |
| - Triển khai môi trường PROD |  |  |  |  | ● |
| - Đào tạo & bàn giao |  |  |  |  | ● |

# 4. NHÂN SỰ & TỔ CHỨC

## 4.1  Cơ cấu nhóm dự án

| Vai trò | Nguồn lực | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- |
| Project Manager | 1 người | Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, báo cáo stakeholder, quản lý rủi ro |
| Business Analyst | 2 người | Phân tích nghiệp vụ, viết tài liệu dự án, UAT coordination |
| System Architect | 1 người | Thiết kế kiến trúc tổng thể, review kỹ thuật, quyết định công nghệ |
| Backend Developer | 2 người | Phát triển API, tích hợp T24R, module ký số, xây dựng REST API |
| Frontend Developer | 1 người | Giao diện tra cứu, so sánh, dashboard quản trị |
| DevOps / Infrastructure | 1 người | CI/CD pipeline, Docker, triển khai môi trường, monitoring |
| QA Engineer | 1 người | Test plan, automation test, kiểm thử bảo mật, UAT support; Rà soát bảo mật, pentest, tư vấn tuân thủ quy định |

* Tổng nhân lực: 9 người (full-time)

# 5. QUẢN LÝ RỦI RO

## 5.1  Ma trận rủi ro

| STT | Rủi ro | Mức độ | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | API của hệ thống T24R thay đổi hoặc không ổn định | CAO | Xây dựng adapter layer, thỏa thuận SLA với đội T24R, test regression tự động |
| 2 | Hệ thống ký số chậm trễ trong việc cung cấp API | CAO | Lập kế hoạch dự phòng với mock service, làm việc trực tiếp với Cục CNTT |
| 3 | Yêu cầu bảo mật và tuân thủ pháp lý phức tạp | TRUNG | Mời tư vấn pháp lý, kiểm tra định kỳ với đơn vị kiểm toán |
| 4 | Hiệu năng hệ thống khi xử lý khối lượng dữ liệu lớn từ T24R | TRUNG | Load testing từ giai đoạn sớm, thiết kế async queue, caching layer |
| 5 | Tích hợp với bên thứ ba qua API gặp vấn đề tương thích | THẤP | Tài liệu API chuẩn OpenAPI 3.0, sandbox environment, versioning |

## 5.2  Kế hoạch ứng phó rủi ro

- Thiết lập Risk Register cập nhật hàng tuần bởi Project Manager

- Escalation matrix: rủi ro mức CAO báo cáo ngay cho Ban Lãnh đạo trong 24h

- Duy trì môi trường staging để rollback nhanh nếu có sự cố Production

- SLA với Cục CNTT cho API ký số: cam kết uptime tối thiểu 99%

# 6. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG & BẢO MẬT

## 6.1  Tiêu chuẩn chất lượng

- Code coverage tối thiểu 80% cho backend services

- API response time < 500ms cho 95th percentile trong điều kiện bình thường

- Uptime hệ thống >= 99% trong giờ hành chính

- Zero critical/high severity bugs tại thời điểm go-live

## 6.2  Bảo mật & Tuân thủ

- Mã hóa: TLS 1.2+ cho tất cả kênh truyền thông; AES-256 cho dữ liệu lưu trữ

- Phân quyền: RBAC (Role-Based Access Control)

- Audit log: ghi nhận đầy đủ thao tác ký số, tra cứu, tải xuống theo tiêu chuẩn

- Tuân thủ: Luật Giao dịch điện tử 2023, Nghị định 130/2018/NĐ-CP về chữ ký số

- Pentest định kỳ 6 tháng/lần sau khi go-live

## 6.3  Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

- Hệ thống phải xử lý ít nhất 1.000 giao dịch ký số / giờ mà không suy giảm hiệu năng

- Khả năng mở rộng ngang (horizontal scaling)

- Lưu trữ dữ liệu đã ký số tối thiểu 10 năm theo quy định

# 7. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU & BÀN GIAO

## 7.1  Tiêu chí nghiệm thu dự án

- Toàn bộ yêu cầu chức năng trong SRS được triển khai và vượt qua UAT

- Kết quả kiểm thử bảo mật không có lỗ hổng Critical/High chưa được vá

- Hiệu năng hệ thống đạt các chỉ số NFR đã cam kết

- Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn vận hành, hướng dẫn sử dụng hoàn chỉnh

- Đào tạo người dùng và đội vận hành hoàn tất

- Hệ thống hoạt động ổn định trong môi trường Production tối thiểu 5 ngày làm việc

## 7.2  Hạng mục bàn giao

- Source code đầy đủ trên repository (kèm README, setup guide)

- Tài liệu kỹ thuật

- Tài liệu vận hành

- Báo cáo kiểm thử

- Hướng dẫn sử dụng cho người dùng cuối

# 8. PHÊ DUYỆT & CAM KẾT

Tài liệu kế hoạch này được xem xét và phê duyệt bởi các bên liên quan. Mọi thay đổi phạm vi, ngân sách hoặc lịch trình sau khi phê duyệt phải được lập Change Request và phê duyệt lại.

| BAN LÃNH ĐẠO | PROJECT MANAGER |
| --- | --- |
| Ký tên: ............................................... Ngày: ___/___/2026 | Ký tên: ............................................... Ngày: ___/___/2026 |